## Feuil1
Tâche | Date | Catégorie | Durée estimée (en minutes) | Durée de réalisation (en minutes) | Remarque(s)
Maquette de l'interface graphique |  | Etude préliminaire | 30' | 30'
Diagramme de classes et justification |  | Etude préliminaire | 30' | 30'
Expérimentation de différentes méthodes (prototypes) pour récupérer des informations système |  | Etude préliminaire | 1h | 47'
Rédaction du rapport d'étude |  | Etude préliminaire | 45'
Documentation sur les différents utilitaire de copie de fichiers | 2026-03-19 | Etude préliminaire | 20' | 20'
Classe Backup(verion fonctionnel) |  | Développement | 2h | 3h57 | La mojorité du temps a été passé dans la doc C#
Classe Backup(version livrable) |  | Développement | 1h | 2h40' | La mojorité du temps a été passé dans la doc C#
Classe C |  | Développement
Documentation rclone |  |  |  | 56'
|  | TOTAUX | 0 | 0